## Arbeitsmatrix
Issue Nr | Projektphase | Issue Bezeichner | Prefix | Beschreibung | Bearbeitet am | Fertigzustellen bis | Stunden Seminar | Stunden Projekt | Beginn | Ende | Wochensumme | Mit Arbeit bei IW Medien | Mögliche Prefixe
8 | Domaenenanalyse | Architekturstile Recherche | [TASK] | Moegliche Technologien | 2021-04-07 | 2021-05-01 |  | 6
1 | Projektplanung | Projektplan | [TASK] | Erste Schaetzung und Recherche | 2021-04-06 | 2021-04-12 |  | 6 |  |  |  |  | [BUGFIX] | Fixes something that was really wrong and breaked stuff
1 | Projektplanung | Projektplan | [FEATURE] | Anlegen von OpenProject | 2021-04-09 | 2021-04-12 |  | 3 |  |  |  |  | [FEATURE] | Everything new
1 | Projektplanung | Projektplan | [TASK] | Anpassungen von OpenProject | 2021-04-10 | 2021-04-12 |  | 1 |  |  |  |  | [TASK] | Everything that has already been set up but had to be done again
1 | Projektplanung | Projektplan | [TASK] | Repository Update | 2021-04-10 | 2021-04-12 |  | 1 |  |  | 17 | 33 | [SEMINAR] | Everything done for the seminars
1 | Projektplanung | Projektplan | [FEATURE] | Issues anlegen | 2021-04-12 | 2021-04-12 |  | 0.25
4 | Domaenenanalyse | Abhaengigkeiten | [FEATURE] | Nutzeranforderungen ermitteln | 2021-04-12 | 2021-05-01 |  | 0.5
10 | Domaenenanalyse | User Stories (mapping) | [TASK] | Mitschrift vom Buch | 2021-04-12 | 2021-05-01 |  | 1.5
4 | Domaenenanalyse | Abhaengigkeiten | [FEATURE] | Nutzeranforderungen ermitteln | 2021-04-12 | 2021-05-01 |  | 1 | 16:25 | 17:20
1 | Projektplanung | Projektplan | [TASK] | Excel Formular | 2021-04-12 | 2021-05-01 |  | 0.5 | 17:30 | 17:45
11 | Domaenenanalyse | Kick-Off | [SEMINAR] | Zoom Call | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 1.5 |  | 10:00 | 11:22
11 | Domaenenanalyse | Kick-Off | [SEMINAR] | Zusammenfassung | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2.25 |  | 12:00 | 14:15
4 | Domaenenanalyse | Abhaengigkeiten | [TASK] | Zitate gepflegt | 2021-04-13 | 2021-05-01 |  | 0.25 | 14:20 | 14:30
4 | Domaenenanalyse | Abhaengigkeiten | [TASK] | Weitere Nutzeranforderungen | 2021-04-13 | 2021-05-01 |  | 1 | 16:35 | 17:27
4 | Domaenenanalyse | Abhaengigkeiten | [TASK] | Abhaengigkeiten | 2021-04-13 | 2021-05-01 |  | 0.75 | 18:05 | 18:40
10 | Domaenenanalyse | User Stories (mapping) | [TASK] | Mitschrift vom Buch | 2021-04-13 | 2021-05-01 |  | 0.75 | 19:05 | 19:45
10 | Domaenenanalyse | User Stories (mapping) | [TASK] | Domainen Experten rekrutieren | 2021-04-14 | 2021-05-01 |  | 0.75 |  |  | 11 | 27
10 | Domaenenanalyse | User Stories (mapping) | [TASK] | Mitschrift vom Buch | 2021-04-16 | 2021-05-01 |  | 2 | 13:00 | 15:00
8 | Domaenenanalyse | Architekturstile Recherche | [TASK] | Uber Architektur recherchieren | 2021-04-16 | 2021-05-01 |  | 0.5
8 | Domaenenanalyse | Architekturstile Recherche | [TASK] | Architekturstile vergleichen | 2021-04-16 | 2021-05-01 |  | 1 | 18:00 | 19:00
8 | Domaenenanalyse | Architekturstile Recherche | [TASK] | Moegliche Technologien | 2021-04-19 | 2021-05-01 |  | 2 | 9:00 | 11:00
8 | Domaenenanalyse | Architekturstile Recherche | [TASK] | Architektur modellieren & planen | 2021-04-19 | 2021-05-01 |  | 1.5 | 13:00 | 14:27
12 | Domaenenanalyse | Wissenschaftliches Arbeiten | [SEMINAR] | Mind Map und Notizen | 2021-04-20 | 2021-05-01 | 4 |  | 10:00 | 14:00
13 | Domaenenanalyse | Themenfeldanalyse | [SEMINAR] | Themenfeldanalyse | 2021-04-20 | 2021-05-01 | 1.25 |  | 14:00 | 15:15
10 | Domaenenanalyse | User Stories (mapping) | [TASK] | Domainen Experten rekrutieren | 2021-04-23 | 2021-05-01 |  | 3 | 9:00 | 12:00
10 | Domaenenanalyse | User Stories (mapping) | [TASK] | Moderation und Miro board vorbereiten | 2021-04-23 | 2021-05-01 |  | 2 | 16:00 | 18:00
10 | Domaenenanalyse | User Stories (mapping) | [FEATURE] | User Stories mit Freiwilligen | 2021-04-25 | 2021-05-01 |  | 2.75 | 16:35 | 19:15 | 20 | 36
10 | Domaenenanalyse | User Stories (mapping) | [FEATURE] | User Stories erweitern | 2021-04-26 | 2021-05-01 |  | 4.5 | 9:00 | 13:30
7 | Domaenenanalyse | Beziehungen herstellen zwischen den Anforderungen | [FEATURE] | UML Diagramm anfertigen | 2021-04-26 | 2021-05-01 |  | 2.5 | 15:00 | 17:30
4 | Domaenenanalyse | Abhaengigkeiten | [FEATURE] | Erfassen und Dokumentieren im Issue | 2021-04-26 | 2021-05-01 |  | 1.25 | 17:30 | 18:30
12 | Domaenenanalyse | Themenfeldanalyse | [SEMINAR] | Vorstellung | 2021-04-27 | 2021-05-01 | 4 |  | 9:00 | 13:00
12 | Domaenenanalyse | Themenfeldanalyse | [SEMINAR] | Notizen von der Vorstellung festhalten | 2021-04-27 | 2021-05-01 | 1 |  | 14:00 | 15:00
10 | Domaenenanalyse | User Stories (mapping) | [FEATURE] | Aenderungen uebernehmen und weitere Organisation | 2021-04-27 | 2021-05-01 |  | 2 | 17:00 | 19:00
4 | Domaenenanalyse | Abhaengigkeiten | [TASK] | Abhaengigkeiten aktualisieren und Architekturstile recherchieren | 2021-05-01 | 2021-05-01 |  | 6 | 9:00 | 15:00
4 | Domaenenanalyse | Abhaengigkeiten | [TASK] | Architekturstile vergleichen | 2021-05-02 | 2021-05-01 |  | 2 | 15:00 | 17:00 | 23.25 | 39.25
9 | Konzeptuelles Design | Systemarchitektur | [FEATURE] | Architekturstile sammeln | 2021-05-03 | 2021-05-22 |  | 4 | 9:00 | 13:00
9 | Konzeptuelles Design | Systemarchitektur | [FEATURE] | Architekturstile gegenueberstellen | 2021-05-03 | 2021-05-22 |  | 1.5 | 13:30 | 15:00
9 | Konzeptuelles Design | Systemarchitektur | [TASK] | Systemarchitektur Anforderungen sammeln | 2021-05-04 | 2021-05-22 |  | 4 | 9:00 | 13:00
9 | Konzeptuelles Design | Systemarchitektur | [TASK] | Systemarchitektur modellieren | 2021-05-04 | 2021-05-22 |  | 4.75 | 14:00 | 18:45
9 | Konzeptuelles Design | Systemarchitektur | [TASK] | Systemarchitektur modellieren | 2021-05-06 | 2021-05-22 |  | 3 | 14:00 | 17:00
9 | Konzeptuelles Design | Systemarchitektur | [TASK] | Modellierung erweitern | 2021-05-07 | 2021-05-22 |  | 3 | 14:00 | 17:00
9 | Konzeptuelles Design | Systemarchitektur | [TASK] | Modellierung verfeinern | 2021-05-07 | 2021-05-22 |  | 3 | 17:00 | 20:00
9 | Konzeptuelles Design | Systemarchitektur | [TASK] | Modellierung dokumentieren | 2021-05-09 | 2021-05-22 |  | 6 | 12:00 | 18:00
9 | Konzeptuelles Design | Systemarchitektur | [TASK] | Modellierung dokumentieren | 2021-05-09 | 2021-05-22 |  | 0.75 | 19:00 | 19:45 | 30 | 46
9 | Konzeptuelles Design | Systemarchitektur | [TASK] |  | 2021-05-10 | 2021-05-22 |  | 0
15 | Konzeptuelles Design | Schreibwerkstatt | [SEMINAR] | Abschlussvortraege und Fragen stellen | 2021-05-11 | 2021-05-22 | 4.75 |  | 8:30 | 13:15
15 | Konzeptuelles Design | Peer Reviewed Expose | [SEMINAR] | Expose ueberarbeiten | 2021-05-11 | 2021-05-22 | 4.75 |  | 13:15 | 18:00
15 | Konzeptuelles Design | Peer Reviewed Expose | [SEMINAR] | Expose ueberarbeiten | 2021-05-13 | 2021-05-22 | 6 |  | 9:00 | 15:00
15 | Konzeptuelles Design | Peer Reviewed Expose | [SEMINAR] | Expose der anderen kommentieren | 2021-05-15 | 2021-05-22 | 3 |  | 9:00 | 12:00
14 | Konzeptuelles Design | Umfrage | [FEATURE] | Umfrage erstellt und versendet | 2021-05-15 | 2021-05-22 |  | 1.75 | 12:00 | 13:45
14 | Konzeptuelles Design | Umfrage | [TASK] | Umfrage auswerten | 2021-05-16 | 2021-05-22 |  | 2 | 17:00 | 19:00 | 23 | 39
18 | Konzeptuelles Design | Content Map | [FEATURE] | Content Map beginnen | 2021-05-17 | 2021-05-22 |  | 3 | 10:00 | 13:00
18 | Konzeptuelles Design | Content Map | [TASK] | Content Map iterieren | 2021-05-17 | 2021-05-22 |  | 2 | 15:00 | 17:00
16 | Konzeptuelles Design | Peer reviewed Expose | [SEMINAR] | Expose vorstellen | 2021-05-18 | 2021-05-22 | 3 |  | 10:00 | 13:00
18 | Konzeptuelles Design | Content Map | [TASK] | Content Map iterieren | 2021-05-18 | 2021-05-22 |  | 5 | 15:00 | 20:00
16 | Konzeptuelles Design | Peer reviewed Expose | [SEMINAR] | Expose reviewen | 2021-05-21 | 2021-05-22 | 1 |  | 9:00 | 10:00
14 | Konzeptuelles Design | Umfrage | [TASK] | Umfrage auswerten | 2021-05-21 | 2021-05-22 |  | 2 | 10:00 | 12:00
9 | Konzeptuelles Design | Systemarchitektur | [TASK] | Modellierung verfeinern | 2021-05-21 | 2021-05-22 |  | 0.75 | 13:00 | 13:45
18 | Konzeptuelles Design | Content Map | [TASK] | Content Map iterieren | 2021-05-21 | 2021-05-22 |  | 1 | 14:00 | 15:00
18 | Konzeptuelles Design | Content Map | [TASK] | Content Map iterieren | 2021-05-22 | 2021-05-22 |  | 5 | 9:00 | 14:00 | 22.75 | 38.75
17 | Interface Design | Kurzvortrag | [SEMINAR] | Folien erstellen und Vortrag ueben | 2021-05-25 | 2021-06-12 | 6 |  | 9:00 | 15:00
19 | Interface Design | Navigation Map | [FEATURE] | Rudimentaere Navigationswege zeichnen | 2021-05-25 | 2021-06-12 |  | 1.25 | 16:00 | 17:15
19 | Interface Design | Wireframes | [FEATURE] | Navigationswege auf Wireframes darstellen | 2021-05-25 | 2021-06-12 |  | 1.25 | 17:15 | 18:30
19 | Interface Design | Wireframes | [FEATURE] | Navigationswege auf Wireframes darstellen | 2021-05-28 | 2021-06-12 |  | 5 | 13:00 | 18:00 | 13.5 | 29.5
19 | Interface Design | Wireframes | [FEATURE] | Navigationswege auf Wireframes darstellen | 2021-05-31 | 2021-06-12 |  | 5 | 12:00 | 17:00
17 | Interface Design | Kurzvortrag | [SEMINAR] | Vortrag ueben | 2021-05-31 | 2021-06-12 | 1 |  | 17:00 | 18:00
19 | Interface Design | Wireframes | [TASK] | Verbesserungen | 2021-05-31 | 2021-06-12 |  | 0.75 | 18:00 | 18:45
17 | Interface Design | Kurzvortrag | [SEMINAR] | Vortraege hoeren und selber halten | 2021-06-01 | 2021-06-12 | 3.25 |  | 9:45 | 13:00
23 | Interface Design | Domaenenmodell ueberarbeiten | [TASK] | Iteration eins | 2021-06-01 | 2021-06-12 |  | 2 | 16:00 | 18:00
23 | Interface Design | Domaenenmodell ueberarbeiten | [TASK] | Iteration zwei und drei | 2021-06-03 | 2021-06-12 |  | 4 | 10:00 | 14:00 | 16 | 32
23 | Interface Design | Domaenenmodell ueberarbeiten | [TASK] | Iteration anfertigen | 2021-06-07 | 2021-06-12 |  | 3.25 | 10:00 | 13:15
22 | Interface Design | Styleguide | [FEATURE] | Farbschema, Schriftart, Moodboard | 2021-06-07 | 2021-06-12 |  | 5.25 | 13:15 | 18:25
17 | Interface Design | LaTex Workshop | [SEMINAR] | How to LaTex | 2021-06-08 | 2021-06-12 | 2.75 |  | 10:00 | 12:45
22 | Interface Design | Styleguide | [FEATURE] | Farbschema, Schriftart, Moodboard | 2021-06-08 | 2021-06-12 |  | 6.5 | 13:15 | 19:45
22 | Interface Design | Styleguide | [TASK] | Typografie | 2021-06-11 | 2021-06-12 |  | 5.75 | 14:00 | 19:45
22 | Interface Design | Styleguide | [TASK] | Typografie Umfrage auswertung | 2021-06-12 | 2021-06-12 |  | 2 | 11:00 | 13:00 | 25.5 | 41.5
17 | Interface Design | Abschlussvortrag hoeren und Open Space | [SEMINAR] | Abschlussvortrag hoeren und Open Space | 2021-06-15 | 2021-06-12 | 1.5 |  | 9:00 | 10:30
22 | Interface Design | Styleguide | [TASK] | Guidelines vergleichen | 2021-06-15 | 2021-06-12 |  | 2.5 | 11:00 | 13:15
22 | Interface Design | Styleguide | [TASK] | Guidelines konzipieren | 2021-06-15 | 2021-06-12 |  | 2 | 14:00 | 16:00
22 | Interface Design | Styleguide | [TASK] | Typography und Color Scheme | 2021-06-15 | 2021-06-12 |  | 3 | 16:00 | 19:00
22 | Interface Design | Styleguide | [TASK] | Neue Umfrage | 2021-06-18 | 2021-06-12 |  | 5 | 9:00 | 14:00
22 | Interface Design | Styleguide | [TASK] | Design iterationen | 2021-06-18 | 2021-06-12 |  | 2 | 16:00 | 18:00
22 | Interface Design | Styleguide | [TASK] | Umfrage auswertung & Design iterationen | 2021-06-19 | 2021-06-12 |  | 3 | 15:00 | 18:00 | 17.5 | 33.5
22 | Interface Design | Styleguide | [TASK] | Umfrage auswertung & Design iterationen | 2021-06-21 | 2021-06-12 |  | 9 | 10:00 | 19:00
17 | Interface Design | Abschlussvortrag hoeren und Open Space | [SEMINAR] | Abschlussvortrag hoeren und Open Space | 2021-06-22 | 2021-06-12 | 4 |  | 9:00 | 13:00
21 | Interface Design | Pseudo Code | [FEATURE] | Algorithmus fuer Empfehlungen und Aehnliche Rezepte | 2021-06-22 | 2021-06-12 |  | 2.5 | 15:00 | 17:30
21 | Interface Design | Pseudo Code | [TASK] | Erklaerung der Struktur | 2021-06-22 | 2021-06-12 |  | 0.5 | 17:30 | 18:00
22 | Interface Design | Pseudo Code | [FEATURE] | Pseudocode fuer Aehnliche Rezepte | 2021-06-25 | 2021-06-12 |  | 2 | 14:00 | 16:00
23 | Interface Design | Pseudo Code | [FEATURE] | Pseudocode fuer Empfohlene Rezepte | 2021-06-25 | 2021-06-12 |  | 2 | 16:00 | 18:00
22 | Interface Design | Pseudo Code | [FEATURE] | Pseudocode fuer Aehnliche Rezepte | 2021-06-25 | 2021-06-12 |  | 1 | 18:00 | 19:00
22 | Interface Design | MockUps | [FEATURE] | MockUps Icons Grid und Layouts | 2021-06-26 | 2021-06-12 |  | 8 | 11:00 | 19:00 | 29 | 48.5
22 | Interface Design | MockUps | [FEATURE] | MockUps Icons bauen | 2021-06-28 | 2021-06-12 |  | 4 | 15:00 | 19:00
22 | Interface Design | MockUps | [FEATURE] | MockUps Rezept Teaser | 2021-06-29 | 2021-06-12 |  | 6 | 9:00 | 15:00
18 | Konzeptuelles Design | Content Map | [FEATURE] | Alle Filter Optionen Sammeln | 2021-06-29 | 2021-06-12 |  | 1.25 | 16:00 | 17:00
18 | Konzeptuelles Design | Content Map | [FEATURE] | Filterarten bestimmen und konzipieren | 2021-07-02 | 2021-06-12 |  | 1 | 15:00 | 16:00
23 | Interface Design | Domaenenmodell ueberarbeiten | [TASK] | Iteration anfertigen | 2021-07-02 | 2021-06-12 |  | 0.25 | 17:00 | 17:15
22 | Interface Design | MockUps | [FEATURE] | MockUps Rezept Filter | 2021-07-02 | 2021-06-12 |  | 1.75 | 17:15 | 19:00
22 | Interface Design | MockUps | [FEATURE] | MockUps Rezept Filter | 2021-07-03 | 2021-06-12 |  | 2 | 14:00 | 16:00
18 | Konzeptuelles Design | Content Map | [FEATURE] | Filterarten bestimmen und konzipieren | 2021-07-03 | 2021-06-12 |  | 1.25 | 16:00 | 17:00 | 17.5 | 37
18 | Konzeptuelles Design | Content Map | [FEATURE] | Filterarten bestimmen und konzipieren | 2021-07-05 | 2021-06-12 |  | 3.5 | 13:00 | 16:25
| Sommerpause: Urlaub und Denkblokade |  |  |  |  | Neue Abgabe Termine
22 | Interface Design | MockUps | [TASK] | Neues Rezept Mock Up refinement | 2021-08-30 | 2021-10-10 |  | 6 | 13:00 | 19:00
22 | Interface Design | MockUps | [FEATURE] | Neues Rezept Mock Up finished | 2021-09-06 | 2021-10-12 |  | 5.25 | 8:00 | 13:15
22 | Interface Design | MockUps | [FEATURE] | Mein Kochbuch Mock Up first iteration | 2021-09-06 | 2021-10-12 |  | 1.25 | 13:15 | 14:30
22 | Interface Design | MockUps | [FEATURE] | Rezeptansicht Mock Up first iteration | 2021-09-06 | 2021-10-12 |  | 2.5 | 14:30 | 17:00
| Stunden insgesamt | 285.25 | Stunden Seminar | 55 | Stunden Projekt | 230.25
|  |  | Budget: | 80 | Budget: | 84.75
| Kredits erreicht: | 10
| Kredits erfordert: | 15

## Projektplan rechnung
KW | Projekt | Seminar | Selbststudium | Summe
15 | 8 | 4 | 8 | 36 | D | 107 | 2021-04-12
16 | 8 | 4 | 8 | 36
17 | 8 | 3 | 8 | 35
18 | 8 |  | 8 | 32 | K | 102 | 2021-05-03
19 | 8 | 3 | 8 | 35
20 | 8 | 3 | 8 | 35
21 | 8 |  | 8 | 32 | I | 101 | 2021-05-24
22 | 8 |  | 8 | 32
23 | 8 | 5 | 8 | 37
24 | 8 | 5 | 8 | 37 | P | 74 | 2021-06-14
25 | 8 | 5 | 8 | 37
26 | 8 |  | 8 | 32 | F | 64 | 2021-06-28
27 | 8 |  | 8 | 32
28 |  |  |  | 0
| 312 |  |  | 448 |  | 448